## Plan 7mo
PLAN GENERAL DEL PROYECTO
OBJETIVO: Elaboración de un plan que contenga la estructura del proyecto, las relaciones entre las etapas y actividades, el contenido de los trabajos y entregables esperados al final de cada etapa.
Proyecto Vrany
Equipo: Vrany
Materia: Proyectos Vl
Integrantes
EPN | Enrique Pérez
CPC | Cristian Peña
MCS | Mario Chico
JSM | Jesús Silva
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana) -SEMESTRE VII
| Descripción | No. de act. | Nombres | Horas | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
No |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Database
| Diseño Logico |  |  | 10 | bar: Octubre 5 to Octubre 7
| Documentación |  | JSM/EPN | 18 | bar: Octubre 5 to Diciembre 16
| Configuración | 2 | JSM | 10 | bar: Octubre 5 to Octubre 8
2 | API
1 | Setup Express |  | JSM | 5 | bar: Octubre 5 to Octubre 6
2 | Documentación |  | JSM/EPN | 18 | bar: Octubre 5 to Diciembre 16
3 | Setup de Mongoose con Express |  | EPN | 10 | bar: Octubre 5 to Octubre 6
4 | Registro de usuario regular |  | EPN | 15 | bar: Octubre 6 to Octubre 8
5 | Inicio de sesión |  | EPN | 5 | bar: Octubre 7 to Octubre 8
6 | Registro como vendedor |  | JSM | 10 | bar: Octubre 7 to Octubre 8
7 | Editar una cuenta |  | JSM | 10 | bar: Octubre 8 to Noviembre 9
8 | Buscar un artículo |  |  | 7 | bar: Noviembre 9
9 | Crear publicación |  | JSM | 10 | bar: Octubre 7 to Octubre 8
10 | Editar publicación |  | JSM | 5 | bar: Octubre 8
11 | Eliminar publicación |  | JSM | 5 | bar: Noviembre 9
12 | Ver artículos publicados (vendedor) |  | JSM | 5 | bar: Noviembre 9
13 | Filtrar artículos publicados (vendedor) |  | JSM | 10 | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
14 | Ver un artículo publicado (vendedor) |  | JSM | 5 | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
15 | Ver pedidos del vendedor
16 | Filtrar pedidos del vendedor
17 | Ver un pedido del vendedor
18 | Editar perfil de usuario regular |  | EPN | 5 | bar: Octubre 6
19 | Eliminar perfil de usuario regular |  | EPN | 5 | bar: Octubre 6
20 | Editar perfil de usuario como vendedor |  | EPN | 10 | bar: Octubre 7 to Octubre 8
21 | Eliminar perfil de usuario como vendedor |  | EPN | 10 | bar: Octubre 7 to Octubre 8
22 | Seguir a un diseñador |  | EPN | 5 | bar: Diciembre 14 to Diciembre 15
23 | Dejar de seguir a un diseñador |  | EPN | 10 | bar: Diciembre 15 to Diciembre 16
24 | Ver diseñadores favoritos |  | EPN | 3 | bar: Diciembre 15 to Diciembre 16
25 | Filtrar diseñadores |  | EPN | 10 | bar: Diciembre 16 to Enero 17
26 | Ver perfil de diseñador |  | EPN | 5 | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
27 | Agregar un artículo a la wishlist | bar: Octubre 8 to Noviembre 9
28 | Eliminar artículo de la wishlist | bar: Noviembre 9
29 | Filtrar artículos de la wishlist | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
30 | Hacer un review en una publicación | bar: Noviembre 9
31 | Eliminar una review en una publicación | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
32 | Filtrar review de una publicación | bar: Noviembre 10
33 | Ver review de una publicación | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
34 | Agregar una dirección de envío |  | EPN | 3 | bar: Noviembre 11 to Noviembre 12
35 | Editar una dirección de envío |  | EPN | 3 | bar: Noviembre 12
36 | Eliminar una dirección de envío |  | EPN | 3 | bar: Noviembre 12
37 | Ver direcciones de envío |  | EPN | 3 | bar: Diciembre 13
38 | Agregar una tarjeta |  | EPN | 10 | bar: Noviembre 12 to Diciembre 13
39 | Editar una tarjeta |  | EPN | 10 | bar: Diciembre 13
40 | Eliminar una tarjeta |  | EPN | 10 | bar: Diciembre 13
41 | Ver tarjetas |  | EPN | 5 | bar: Diciembre 13
42 | Hacer compra
43 | Ver compras | bar: Diciembre 14 to Diciembre 15
44 | Filtrar compras | bar: Diciembre 15
45 | Editar compra en curso | bar: Diciembre 15 to Diciembre 16
46 | Ver una compra | bar: Diciembre 15
47 | Ver detalles de un pedido | bar: Diciembre 15
48 | Agregar plantilla de tallas |  | EPN | 10 | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10; Diciembre 16
49 | Eliminar plantilla de tallas |  | EPN | 5 | bar: Noviembre 10
50 | Editar plantilla de talla |  | EPN | 5 | bar: Noviembre 11
51 | Ver plantillas de tallas |  | EPN | 5 | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
52 | Ver una plantilla de talla |  | EPN | 5 | bar: Noviembre 11
UI WEB
| Setup React/Next |  | CPC/EPN | 5 | bar: Octubre 5 to Octubre 6
| Componentes reutilizables |  | CPC/MCS | 40 | bar: Octubre 6 to Noviembre 9
| Estructura y Context (Hook) de autenticación |  | EPN | 30 | bar: Octubre 6 to Noviembre 11
| Módulo publicación de artículos |  | MCS | 14 | bar: Noviembre 9 to Noviembre 11
| Módulo gestionar productos |  | CPC | 8 | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
| Módulo editar producto |  | MCS | 4 | bar: Noviembre 10
| Módulo página de home |  | CPC/MCS | 10 | bar: Noviembre 10 to Noviembre 12
| Módulo visualización de producto |  | MCS | 6 | bar: Noviembre 12 to Diciembre 13
| Módulo de compra de producto |  | CPS/MCS/EPN | 18 | bar: Diciembre 13 to Diciembre 15
| Módulo gestion perfil de vendedor |  | MCS/CPC | 10 | bar: Noviembre 9 to Noviembre 11
| Módulo de trending-topic |  | MCS/CPC | 4 | bar: Diciembre 16 to Enero 17
| Módulo de registro de cuenta como vendedor |  | MCS/CPC | 8 | bar: Diciembre 16 to Enero 17
| Módulo carrito de compras |  | CPC | 15 | bar: Noviembre 11 to Diciembre 13
| Módulo gestión de perfil de usuario |  | MCS/CPC | 15 | bar: Noviembre 12 to Diciembre 14
| Módulo lista de diseñadores seguidos |  | MCS | 8 | bar: Diciembre 14 to Diciembre 16
| Módulo visualización del diseñador |  | CPC | 20 | bar: Diciembre 13 to Diciembre 15
| Módulo preguntas y reviews del producto |  | MCS | 15 | bar: Noviembre 10 to Noviembre 12
| Módulo resultados de búsqueda de productos |  | MCS | 15 | bar: Noviembre 11 to Diciembre 13
| Módulo de gestión de tarjetas |  | CPC | 8 | bar: Diciembre 15 to Diciembre 16
| Módulo editar tarjeta |  | CPC | 4 | bar: Octubre 8
| Módulo de gestión de direcciones de envío |  | CPC | 4 | bar: Noviembre 9
| Módulo editar dirección de envío |  | MCS | 6 | bar: Octubre 7 to Octubre 8
| Módulo de contacto con el vendedor |  | MCS/CPC | 10 | bar: Octubre 8 to Noviembre 10
| Módulo encontrar talla (lado de compra) |  | CPC | 20 | bar: Diciembre 14 to Diciembre 16
| Módulo personalizar tallas (Lado del vendedor) |  | MCS/CPC | 10 | bar: Noviembre 12 to Diciembre 14
| Módulo notificaciones |  | MCS/CPC | 12 | bar: Noviembre 9 to Noviembre 10
| Módulo gestión de pedidos del diseñador |  | MCS | 6 | bar: Noviembre 11 to Noviembre 12
Tiempo total: |  |  |  | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0