## Plan Original
PLAN GENERAL DEL PROYECTO
OBJETIVO: Elaboración de un plan que contenga la estructura del proyecto, las relaciones entre las etapas y actividades, el contenido de los trabajos y entregables esperados al final de cada etapa.
Proyecto Vrany
Equipo: Diseño de modas - Vrany
Materia: Proyectos Vl
Integrantes
EPN | Enrique Pérez
CPC | Cristian Peña
MCS | Mario Chico
JSM | Jesús Silva
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana) -SEMESTRE VI | [18 empty] | Plan SEMESTRE VII | Plan SEMESTRE VIII
| Descripción | No. de act. | Nombres | Horas | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
No |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Preparar el proyecto
1.1 | Definir la idea del proyecto |  | EPN/CPC/JSM | 15 | bar: FEBRERO 1 to MARZO 5
1.2 | Realizar análisis del entorno y estado de la técnica |  | EPN/CPC/JSM | 2 | bar: MARZO 5
1.3 | Realizar análisis de viabilidad |  | EPN/CPC/JSM | 5 | bar: MARZO 5 to MARZO 6
1.4 | Presentar idea del proyecto |  | EPN/CPC/JSM | 1 | bar: MARZO 6
1.5 | Integrar documento PC0 |  | EPN/CPC/JSM | 8 | bar: MARZO 6 to MARZO 7
2 | Realizar la especificación del proyecto | 1
2.1. | Planteamiento de objetivos del proyecto |  | EPN/CPC/JSM | 4 | bar: MARZO 8 to ABRIL 9
2.2 | Descripción de flujos principales |  | EPN/CPC/JSM | 2 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 11
2.3 | Identificación de módulos del sistema |  | EPN/CPC/JSM | 6 | bar: ABRIL 10 to MAYO 13
2.4 | Elaborar diagrama EDT |  | EPN/CPC/JSM | 2 | bar: ABRIL 11 to MAYO 13
2.5 | Elaborar diagrama etapas del producto |  | EPN/CPC/JSM | 2 | bar: ABRIL 11 to ABRIL 12
2.6 | Integrar documento PC1 |  | EPN/CPC/JSM | 5 | bar: MAYO 13
3 | Elaborar el plan del proyecto | 2
3.1 | Definición inicial Product Backlog |  | EPN/CPC/JSM/MCS | 10 | bar: ABRIL 12 to MAYO 13
3.2 | Realizar el plan general del proyecto |  | EPN/CPC/JSM/MCS | 4 | bar: MAYO 13 to MAYO 14
3.3 | Integrar documento PC2 |  | EPN/CPC/JSM/MCS | 3 | bar: MAYO 15
PROTOTIPO CONCEPTUAL
4 | Desarrollar el prototipo conceptual | 3
4.1 | Realizar diseño inicial prototipo conceptual (Mockups) |  | CPC | 20 | bar: MAYO 15 to MAYO 16
4.2 | Realizar Simulación del prototipo |  | EPN/CPC/JSM/MCS | 5 | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
5 | Documentación final especificaciones del proyecto | 2
5.1 | Elaboración de reporte final |  | EPN/JSM/MCS | 5 | bar: MAYO 16 to JUNIO 18
5.2 | Presentación del prototipo |  | EPN/CPC/JSM/MCS | - | bar: JUNIO 19
PROTOTIPO FUNCIONAL
6 | Análisis y Diseño de requerimientos
6.1 | Modelo Casos Uso
6.2 | Realizar el diseño detallado del proyecto
6.3 | Elaboración de diagrama de base de datos
7 | Desarrollo Prototipo funcional
| 01 - Módulo publicación de artículos |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
| 02 - Módulo gestionar productos |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
03 - Módulo visualización de producto
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
| 04 - Módulo gestion perfil de vendedor |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
| 05 - Módulo carrito de compras |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
| 06 - Módulo gestión de perfil de usuario |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
Dar acceso al módulo de gestion de tarjetas
Dar cceso al módulo de gestión de dirección de envíos
Habilitar inicio de sesion de 2 pasos***
| 07 - Módulo lista de deseos |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
Acceso al carrito de compras
Añadir función priorización de articulos
8 | Integración del desarrollo
9 | Pruebas de software
10 | Presentación avances
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
11 | Ajustes Análisis y Diseño de requerimientos
12 | Desarrollo producto Mínimo Viable | 7
08 - Módulo de compra de producto
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
Dar acceso a módulo de gestión de tarjetas *
Dar acceso a módulo de gestión de direcciones de envío *
09 - Módulo de registro de cuenta como vendedor
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
10 - Módulo de pedidos
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
Dar acceso al módulo gestión de envío
Dar acceso al módulo de contacto con el vendedor
11 - Módulo lista de diseñadores seguidos
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
12 - Módulo visualización del diseñador
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
13 - Módulo preguntas y reviews del producto*
Decidir el flujo del contenido
Desarrollo de mockup
Desarrollo HTML, CSS, JS (frontend)
Conexión a API?
13 | Integración del desarrollo
14 | Pruebas de software
15 | Presentación avances
16 | Documentación final del proyecto
Tiempo total: |  |  |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plan persona 1 (hidden)
PLAN PERSONA JJ
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  |  |  |  | 10 | 10
2 | [6 empty] | 2
3
4
5
Tiempo total: |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 2 (hidden)
PLAN PERSONA PP
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 3 (hidden)
PLAN PERSONA AA
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 4 (hidden)
PLAN PERSONA 4
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 5 (hidden)
PLAN PERSONA 5
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde