## Plan Original
PLAN GENERAL DEL PROYECTO
OBJETIVO: Elaboración de un plan que contenga la estructura del proyecto, las relaciones entre las etapas y actividades, el contenido de los trabajos y entregables esperados al final de cada etapa.
Proyecto Vrany
Equipo: Diseño de modas - Vrany
Materia: Proyectos Vl
Integrantes
EPN | Enrique Pérez
CPC | Cristian Peña
MCS | Mario Chico
JSM | Jesús Silva
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana) -SEMESTRE VI | [18 empty] | Plan SEMESTRE VII | Plan SEMESTRE VIII
| Descripción | No. de act. | Nombres | Horas | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
No |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Preparar el proyecto
1.1 | Definir la idea del proyecto |  | EPN/CPC/JSM | 15 | bar: FEBRERO 1 to MARZO 5
1.2 | Realizar análisis del entorno y estado de la técnica |  | EPN/CPC/JSM | 2 | bar: MARZO 5
1.3 | Realizar análisis de viabilidad |  | EPN/CPC/JSM | 5 | bar: MARZO 5 to MARZO 6
1.4 | Presentar idea del proyecto |  | EPN/CPC/JSM | 1 | bar: MARZO 6
1.5 | Integrar documento PC0 |  | EPN/CPC/JSM | 8 | bar: MARZO 6 to MARZO 7
2 | Realizar la especificación del proyecto
2.1. | Planteamiento de objetivos del proyecto |  | EPN/CPC/JSM | bar: MARZO 8 to ABRIL 9
2.2 | Descripción de flujos principales |  | EPN/CPC/JSM | bar: ABRIL 9 to ABRIL 11
2.3 | Identificación de módulos del sistema |  | EPN/CPC/JSM | bar: ABRIL 10 to MAYO 13
2.4 | Elaborar diagrama EDT |  | EPN/CPC/JSM | bar: ABRIL 11 to MAYO 13
2.5 | Elaborar diagrama etapas del producto |  | EPN/CPC/JSM | bar: ABRIL 11 to ABRIL 12
2.6 | Integrar documento PC1 |  | EPN/CPC/JSM | bar: MAYO 13
3 | Elaborar el plan del proyecto
3.1 | Definición inicial Product Backlog |  | EPN/CPC/JSM/MCS | bar: ABRIL 12 to MAYO 13
3.2 | Realizar el plan general del proyecto |  | EPN/CPC/JSM/MCS | bar: MAYO 13 to MAYO 14
3.3 | Integrar documento PC2 |  | EPN/CPC/JSM/MCS | bar: MAYO 15
PROTOTIPO CONCEPTUAL
4 | Desarrollar el prototipo conceptual
4.1 | Realizar diseño inicial prototipo conceptual (Mockups) |  | CPC | bar: MAYO 15 to MAYO 16
4.2 | Realizar Simulación del prototipo | bar: MAYO 16 to JUNIO 17
5 | Documentación final especificaciones del proyecto
5.1 | Elaboración de reporte final | bar: MAYO 16 to JUNIO 18
5.2 | Presentación del prototipo | bar: JUNIO 19
PROTOTIPO FUNCIONAL
6 | Análisis y Diseño de requerimientos
6.1 | Modelo Casos Uso
6.2 | Realizar el diseño detallado del proyecto
6.3 | Elaboración de diagrama de base de datos
7 | Desarrollo Prototipo funcional
| 01 - Módulo publicación de artículos |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Añadir título del producto
Añadir descripción del producto
Añadir imagen(es) del producto
Añadir stock del producto
Añadir precio del producto
Añadir tallas y descripciones del producto
Añadir colores del producto
Añadir Estilo de Moda
Añadir Etiquetas (tags)
Añadir Categoria de Prenda / Accesorio
Añadir detalles del envío
| 02 - Módulo gestionar productos |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Dar de baja producto (Eliminar)
Modificar título del producto
Modificar estado del artículo
Modificar descripción del producto
Modificar imagen(es) del producto
Modificar stock del producto
Modificar precio del producto
Modificar Estilo de Moda del producto
Modificar colores del producto
Modificar Estilo de Moda
Modificar Etiquetas (tags)
Modificar Categoria de Prenda / Accesorio del producto
| 03 - Módulo visualización de producto |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Acceso al módulo de visualización del diseñador
Acceso al módulo de comprar producto
Añadir producto al carrito de compras
Añadir a la lista de deseos
Navegar entre fotos del producto
Ver información de producto
| 04 - Módulo gestion perfil de vendedor |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Añadir imagen de perfil
Añadir descripción de la marca
Editar imagen de perfil
Editar nombre de usuario
Editar descripción acerca de la marca
| 05 - Módulo carrito de compras |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Eliminar producto del carrito de compras
Vaciar carrito
Editar la cantidad del producto.
Acceso al módulo de compra de producto.
| 06 - Módulo gestión de perfil de usuario |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Añadir imagen de perfil
Editar imagen de perfil
Editar nombre de usuario
Acceso al módulo de gestion de tarjetas
Acceso al módulo de gestión de dirección de envíos
Habilitar inicio de sesion de 2 pasos
| 07 - Módulo lista de deseos |  | EPN/CPC/JSM/MCS
Vaciar lista de deseos
Acceso al carrito de compras
Priorización de articulos
8 | Integración del desarrollo
9 | Pruebas de software
10 | Presentación avances
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
11 | Ajustes Análisis y Diseño de requerimientos
12 | Desarrollo producto Mínimo Viable | 7
08 - Módulo de compra de producto
Seleccionar método de pago
Acceso a módulo de gestión de tarjetas *
Seleccionar dirección de envío
Acceso a módulo de gestión de direcciones de envío *
Información de la entrega
09 - Módulo de registro de cuenta como vendedor
Llenar los datos requeridos?
10 - Módulo de pedidos
Ver compras
Acceso al módulo gestión de envío
Acceso al módulo de contacto con el vendedor
11 - Módulo lista de diseñadores seguidos
12 - Módulo visualización del diseñador
13 - Módulo preguntas y reviews del producto*
13 | Integración del desarrollo
14 | Pruebas de software
15 | Presentación avances
16 | Documentación final del proyecto
Tiempo total: |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plan persona 1 (hidden)
PLAN PERSONA JJ
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  |  |  |  | 10 | 10
2 | [6 empty] | 2
3
4
5
Tiempo total: |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 2 (hidden)
PLAN PERSONA PP
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 3 (hidden)
PLAN PERSONA AA
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 4 (hidden)
PLAN PERSONA 4
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde

## Plan persona 5 (hidden)
PLAN PERSONA 5
Proyecto xxxx
Equipo:
Materia:
Fecha:
Actividades |  | Dependencia | Responsable | Tiempo estimado | Plan (Número de la semana)
No | Descripción | No. de act. | Iniciales | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5
Tiempo total: |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquí cada quien va llenando las horas que ya le dedico al proyecto en la actividad que le corresponde